УТВЕРЖДЕНА

Приказом отдела образования

администрации

Земетчинского района

от 25.12.2015 г. №190

Муниципальная поэтапная программа («Дорожная карта») по ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Земетчинского района, на период до 2016 года.

I.  Нынешнее состояние системы дошкольного образования.

В настоящее время в Земетчинском районе функционирует 3 дошкольных образовательных учреждения, в состав которых входят 4 филиала, с контингентом воспитанников – 395.

А также действуют две группы дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях (МОУ СОШ с. Салтыково и МОУ ООШ с. Матчерка). В них 21 воспитанник.

Все ДОУ и одна группа дошкольного образования (МОУ СОШ с.Салтыково) реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Группа дошкольного образования при МОУ ООШ с.Матчерка реализует дополнительную программу дошкольного образования.

Кроме того, 51 ребенок от 3 до 7 лет посещает группы кратковременного пребывания при МАО ДОД «Детско-юношеский центр р.п. Земетчино», ДШИ р.п.Земетчино.

53 ребенка от 6 до 7 лет посещают группы  предшкольной подготовки на базе образовательных учреждений района.

30 детей от 6 до 7 лет обучаются в 1-х классах образовательных учреждений района.

На 1 января 2016 года дошкольными образовательными услугами охвачены 550 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 62% от общего числа детей данного возраста в районе (892чел.).

Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние системы образования, является обеспеченность населения, имеющего детей дошкольного возраста, местами в детских садах.

По результатам мониторинга, проводимого отделом образования администрации Земетчинского района, выявлены следующие показатели очередности на устройство детей в детские сады района:

- на 1 января 2016 года численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для получения места в учреждении дошкольного образования, составляет 96 человек, от 1,5 лет до 7 лет – 61человек; от 3-х до 7 лет – 15 детей.

Структура «очереди» (на 01.09.2016 г.) в дошкольные общеобразовательные учреждения неоднородна:

- 35 (36%) очередников – это дети в возрасте от 0 до 1,5 лет, которым место в детском саду реально потребуется через 1,5 – 2 года (отложенный спрос);

- 46(47%) очередников – это дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые нуждаются в предоставлении места в детском саду (получат место в  дошкольных образовательных учреждениях (в группах, функционирующих в режиме полного дня) в желаемый срок);

- 15 (15%) очередников - это дети в возрасте от 3 до 7 лет (получат место в  дошкольных образовательных учреждениях (в группах, функционирующих в режиме полного дня) в желаемый срок).

II. Основные направления, этапы и мероприятия программы («дорожной карты»)

Основными элементами «дорожной карты» являются направления ликвидации очередности; система мероприятий по реализации данных направлений; этапы; результаты реализации мероприятий и «вклад» каждого мероприятия в решение проблемы очередности; финансовое обеспечение мероприятий.

«Дорожная карта» включает два основных направления:

- Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования.

- Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития государственно- муниципальной системы дошкольного образования

1.1. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях

В рамках программы «Модернизация региональных систем дошкольного образования» в 2014 в режиме полного дня открыта дополнительная группа на 20 мест на базе МДОУ - детский сад № 5 р.п. Земетчино для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Данное мероприятие позволило ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения района для детей в возрасте от 3-х до 7 лет на устройство в дошкольные образовательные учреждения к 2016 году.

1.2. Создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях общеобразовательных учреждений (ДОУ, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей)

На 1 января 2016 года 104 ребенка посещают группы кратковременного пребывания, которые организованы на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей, что позволяет обеспечить доступным дошкольным образованием детей, которые получают домашнее воспитание под присмотром родителей.

Мероприятие не влияет на ликвидацию очередности детей.

Направление 2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

Для ликвидации очередности в ДОУ к 2016 году ведется работа по организации негосударственного сектора дошкольного образования в районе.

Направление 3. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на ликвидацию очередности и максимальный охват детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории  Земетчинского района, на период до 2016 года.

В рамках программы «Развитие системы образования Земетчинского района на 2011 – 2015 годы», (с последующими изменениями) на условиях софинансирования запланированы денежные средства в размере:

на 2013 год – 0;

на 2014 год – 1,5 млн. рублей;

на 2015 год – 0.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Земетчинского района на 2010 – 2020 годы» на условиях софинансирования запланированы денежные средства в размере:

на 2013 год – 0,364 млн. рублей;

на 2014 год – 0;

на 2015 год – 0.

Дефицит средств на реализацию мероприятий составляет:

в 2013 году – 0;

в 2014 году – 0;

в 2015 году – 0.

Муниципальная поэтапная программа («дорожная карта») по ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Земетчинского района, на период до 2016 года.

|  | Название мероприятия | Содержание мероприятия | Уровень затратности (по сведениям муниципальных образований) | Результаты реализации (количество дополнительно созданных мест) |  |  | Доля меро-приятия в ликвидации очередности на 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание дополнитель-ных мест в государст-венных и муниципаль-ных учреждениях | Дополнительные места для функционирова-ния в режиме полного дня создаются: в использующихся не по назначению поме-щениях ДОУ (зимние сады, экологические комнаты, ИЗО-студии, залы лечебной физ-культуры, оборудованные в групповых по-мещениях); на свободных площадях обще-образовательных школ и учреждений допол-нительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | Малозатратные (от 6 до 55 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | - | 20 | - | 64,0% |
| 1.2 | Создание дополнитель-ных мест в семейных, дошкольных группах и группах присмотра и ухода, функционирующих в качестве струк-турных подразделений государственных и муниципальных ДОУ | Семейные дошкольные группы создаются, как правило, либо в специально арендованных небольших помещениях, либо на квартире у воспитателя для небольшой группы детей (не более 10 человек). При этом работа организуется в соответствии с требованиями СанПиН. Воспитатель семейной группы является штатным сотрудником ДОУ, струк-турным подразделением которого является группа. Дети семейной группы могут участ-вовать в мероприятиях в ДОУ, посещать за-нятия со специалистами. Семейные дошколь-ные группы могут быть организованы в многодетных семьях, имеющих трех и более детей дошкольного возраста | Малозатратные (от 3 до 27 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | - | - | - | - |
| 1.3 | Возврат в систему дошкольного образо-вания ранее переданных зданий детских садов | Здания дошкольных учреждений (чаще ведом-ственных, находящихся в ведении предприя-тий и организаций), переданных в 90-е годы XX века другим организациям, постепенно возвращаются в систему дошкольного обра-зования. Данное мероприятие по развитию сети дошкольных учреждений в большин-стве случаев менее затратно по сравнению со строительством нового здания, поскольку подразумевает использование имеющихся коммуникаций. Возвращенные здания требуют ремонта, зачастую – с внутренней перепланировкой помещений | Среднезатратные (от 12,5 до 402 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | - | - | - | - |
| 1.4 | Реконструкция зданий и помещений действую-щих муниципальных детских садов | Данная реконструкция предусматривает увеличение их площади (создание надстроек третьего этажа «мансардного типа» и соз-дание пристроев к имеющимся зданиям ДОУ с использованием имеющихся комму-никаций и оптимизацией систем электро-, водо- и теплоснабжения детского сада с применением энергосберегающих режимов) | Среднезатратные (от 25 до 400 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | - | - | - | - |
| 1.5 | Строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий детских садов | Основным способом создания достаточно-го для ликвидации очередности количества мест в дошкольных учреждениях является строительство новых зданий дошкольных учреждений | Высокозатратные (стоимость строи-тельства одного места в среднем составляет 500,0– 980,5 тыс. рублей) | - | - | - | - |
| 1.6 | Создание групп кратко-временного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях образова-тельных учреждений (ДОУ, общеобразовательных школ, учреж-дений дополнительно-го образования детей) | Данная мера используется чаще всего как временная альтернатива предоставлению ребенку места в группах полного дня. Родители детей дошкольного возраста заинтересованы в пребывании ребенка в дошкольном учреждении в течение 10-12 часов. Даже отдавая ребенка в ГКП, родители оставляют его на учете для предоставления места в группе полного дня. С 2012 года в области реализуется план мероприятий по увеличению количества групп кратковременного пребывания в обра-зовательных учреждениях, функционирую-щих в режиме пятидневной рабочей неде-ли, что является необходимым условием реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Это позволит обеспечить доступным дошкольным образованием детей, которые получают до-машнее воспитание под присмотром роди-телей, нянь и гувернанток, услуги по присмотру и уходу у юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей | Малозатратные (стоимость создания одного места в среднем составляет от 5,0тыс. рублей) | - | - | - | Не влияет на уменьшение очередности |
| Направление П. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования для ликвидации очередности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание дополни-тельных мест в негосу-дарственных образова-тельных учреждениях | Услуги негосударственных ДОУ не имеют большого спроса у населения, поскольку их стоимость достаточно высока. В связи с этим активное развитие негосударственных ДОУ возможно только при оказании поддержки из местных и региональных бюджетов. С 1 июля 2012 г. вступил в силу Федераль-ный закон от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ, согласно которому реализация образова-тельных программ дошкольного образования в негосударственных учреждениях в рамках федеральных государственных требований финансируется за счет бюджетных средств по тем же нормативам, что и в государст-венных и муниципальных дошкольных учреждениях. Вместе с тем, чтобы значитель-но снизить родительскую плату за дошколь-ное образование и присмотр и уход за ребен-ком в негосударственном учреждении, це-лесообразно также установить либо допол-нительные меры компенсации части роди-тельской платы, либо дополнительное бюд-жетное субсидирование негосударственных учреждений, либо установление льготной арендной платы, налоговых льгот. Уменьше-ние родительской платы связано, во-первых, с реализацией Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 148-ФЗ, которым с августа 2009 года установлена компенсация части роди-тельской платы за содержание ребенка в негосударственном ДОУ; во-вторых, раз-решено использовать средства материнско-го капитала на дошкольное образование, в том числе в НОУ | Малозатратные (места создаются либо за счет учре-дителя негосудар-ственного учреж-дения, либо с при-влечением бюджет-ных средств в размере от 2,5 до 15 тыс. рублей) | - | - | - | - |
| 2.2 | Использование под организацию дошкольных учреждений первых этажей строящихся многоквартирных жи-лых домов и офисных зданий | В условиях плотной жилой застройки в крупных городах при проектировании и строительстве многоквартирного жилого дома застройщики (по договоренности с органами местного самоуправления или не-государственными организациями и инди-видуальными предпринимателями) включают в проект помещение площадью от 200 кв. метров на первом этаже здания, чтобы в дальнейшем оборудовать там комнаты для детских групп численностью от 25 человек. При этом проектируемое помещение для размещения группы (нескольких групп) для детей дошкольного возраста соответст-вует строительным и санитарным нормативам, предъявляемым к ДОУ. Данное помещение может быть предоставлено застройщиком в собственность муниципалитета на безвоз-мездной или возмездной основе (в том числе с привлечением механизмов «обратной аренды», разработанных Внешэкономбанком), может быть продано или сдано в аренду организациям или частным лицам. | Среднезатратные (26 тыс. руб. в расчете на одного ребенка без учета стоимости строительства жилого дома) | - | - | - | - |
| 2.3. | Создание дополнитель-ных мест в семейных и дошкольных группах и группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП) | Данная форма дошкольного образования пользуется наименьшим спросом у родите-лей детей дошкольного возраста. Причиной этому является, во-первых, достаточно высо-кая родительская плата за содержание ребенка, во-вторых, трудно контролируемое качество услуг, предоставляемых ИП. Как правило, даже используя услуги ИП, родители не снимают ребенка с учета для предоставле-ния места в государственном или муници-пальном детском саду. Большинство ИП оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми или наиболее востребованные роди-телями комплексные услуги, сочетающие дошкольное образование с присмотром и уходом за детьми. | Малозатратные (места создаются за счет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 2,5 до 10 тыс. руб.) | - | - | - | - |

Финансовое обеспечение мероприятий и дополнительной потребности муниципальных районов

и городских округов Пензенской области в средствах на реализацию мероприятий, направленных

на ликвидации очередности и максимальному охвату детей местами  в дошкольных  учреждениях,

расположенных на территории  Пензенской области  на период до 2016 года

млн. руб.

| Наименование мероприятий | Потребность на реализацию |  |  |  | Учтено в бюджете на 2013 год и плановый период |  |  |  | Дефицит средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты | 1,86 млн. руб. | 0,364 млн. руб | 1,5 млн. руб | - | 1,864 млн. руб. | 0,364 млн. руб. | 1,5 млн. руб.(в том числе: 1,2 млн. руб. областной бюджет, 0,3 млн. руб местный бюджет) | - | - | - | - | - |