Отдел образования администрации Земетчинского района Пензенской области.

Проект

«PRОчтение»

Земетчино , 2015год

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование проекта |  | PROчтение |
| 1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в проект |  | Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО (координатор проекта) ФГБОУ ВПО ПГУ Областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова Областная библиотека для детей и юношества Образовательные организации и библиотеки Пензенской области Образовательные организации и библиотеки Земетчинского района Отдел образования Администрации Земетчинского района |
| 1.3. Руководитель проекта, координатор проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) |  | Руководитель проекта: Барыкина Ирина Викторовна Координаторы проекта: Купецкова Елена Федоровна Григорьева Александра Кимовна Московкина Ирина Иовна Исполнители: Купецкова Валерия Феликсовна Зеленцова Галина Сергеевна Ермолаева Дина Евгеньевна Кондратьева Галина Борисовна Пранцова Галина Васильевна (ФГБОУ ВПО ПГУ) Осипова Марина Николаевна (Областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова) Звягина Юлия Александровна (Областная библиотека для детей и юношества) |
| Руководитель муниципального проекта, координатор проекта Члены муниципального проектного офиса |  | Доронцева Т.Н. Раннева Н.А. Руководители школьных и дошкольных проектных офисов |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта |  | Декабрь 2014 – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - - Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»); - - Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года литературы» от 13.06.2014 № 426; - - Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно); - - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013, № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - О проведении в 2014 году в Пензенской области Года культуры (распоряжение Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП); - Национальная программа поддержки и развития чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом 24.11.2006 |  |
| 2.2. Актуальность | В «Национальной программе поддержки и развития чтения» отмечается, что «возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей в российском обществе (на фоне других существующих острых общесистемных проблем) во многом обусловлен снижением интереса к чтению у населения. Современная ситуация в этом отношении характеризуется как системный кризис читательской культуры, когда страна подошла к критическому пределу пренебрежения чтением». Тенденция падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Проблема чтения осознаётся в современном мире как общенациональная и государственная. По результатам анкетирования учащихся 5-8 классов школ г. Пензы свыше 50% опрошенных смотрят на книгу как на источник развлечения и удовольствия; энциклопедические книги читают 3,6% опрошенных, а документальную литературу вообще никто не читает. Этим объясняется необходимость создания в образовательных организациях области читательской среды, т.е. атмосферы, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечения в процесс чтения семьи |  |
| 2.3. Цель | Повышение уровня читательской компетентности детей, рост читательской активности населения региона |  |
| 2.4. Задачи | 1. Провести мониторинг читательской компетентности и читательской активности школьников. 2. Провести анализ работы школьных библиотек по формированию читательской компетентности и читательской активности в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО и создать региональную программу поддержки школьных библиотек и библиотекарей. 3. Разработать программы семейного и досугового чтения. 4. Провести региональные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности. 5. Обеспечить информационное и научно-методическое сопровождение проекта |  |
| 2.5. Содержание проекта | В рамках межведомственного взаимодействия принять участие Образовательным организациям: - Разработать школьные проекты поддержки и развития чтения «Читающая школа». - Спланировать проведение Дней общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни школьных каникул) - Организовать презентацию детских книг для родителей «Книги моей домашней библиотеки» - Разработать программу летних чтений «Каникулы с библиотекой» - Участвовать в областных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие чтения - Создать на сайтах школ и детских садов Web-странички «Воспитываем читателя» - Создать программы семейного и досугового чтения: - Часы родительской грамотности в образовательных организациях («Как и что читать детям!», «Создание духовного климата семьи, способствующего формированию ребёнка-читателя», «Читающие родители – читающий ребёнок» и пр.) - Материнский всеобуч «Книга в руках мамы» в рамках социально-культурного проекта по реализации Указа президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012/2017 г.г.». (создание уголка для мам, встреча матерей с писателями, издателями детской литературы, привлечение психологов, педагогов, библиотекарей) - Подготовить и провести мастер-классы «Читать вместе с папой – это классно!» - Организовать и развивать деятельность клубов семейного чтения в образовательных организациях и библиотеках района («Живой родник», «Книголюбы», «Книгочеи», клуб-театр семейного чтения «Вместе в мире книг» и пр.) |  |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями эффективности проекта являются: позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению; позитивная динамика читательской компетентности школьников и дошкольников; повышение уровня функциональной грамотности школьников до 98% (уровень развитых и активно развивающихся стран); привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся организаций общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) к концу 2015 года; не менее 50% семей – к концу 2017 года; увеличение числа участников эффективных мероприятий по популяризации чтения и повышению уровня читательской компетентности (конкурсов, акций и др.) не менее чем на 10% ежегодно; разработка программ семейного и досугового чтения не менее 70% образовательных организаций к концу 2015 года; 100% – к концу 2017 года; создание страничек «Воспитываем читателя» на сайтах 100% образовательных организаций; повышение квалификации учителей-словесников и школьных библиотекарей по программам поддержки и развития чтения ежегодно позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению. |  |
|  | Целевые индикаторы: – уровень информационной компетентности пользователей; – уровень технической оснащенности библиотеки |  |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня читательской компетентности и функциональной грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно развивающимися странами. Возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей обучающихся организаций общего образования. |  |
| 2.8. Риски реализации проекта | Социальные риски: - низкий интерес населения к чтению, низкая читательская активность и отсутствие у большинства населения сформированной культуры чтения и читательского вкуса; - распространение в обществе худших образцов Интернет-культуры (общение в социальных сетях, игры, развлечения и др.). Организационные риски: - недостаточная готовность работников образовательных организаций и учреждений культуры |  |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Малая Родина», «История села: люди, достижения» и другими. |  |

Дорожная карта Проекта  на декабрь 2014 – декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1. | Выпуск листовок для родителей « Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» | 1 квартал 2015 года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 2. | Тематическая выставка книг в книжном уголке | ежемесячно |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 3. | Родительское собрание «Читающие родители – читающий ребенок» | 1 квартал 2015 года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 4. | Книга месяца: читаем и обсуждаем – вместе. | ежемесячно |  | Воспитатели |  |
| 5. | Создание литературно-художественного детского журнала (произведения для домашнего чтения) | в течение года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 6. | Проведение консультаций, практикумов по организации детского чтения дома: «Как выбрать книгу для ребенка-дошкольника», «Малышкина книжка» и др. | в течение года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 7. | Родительское собрание «Читаем дома вместе с детьми». «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» и др. | в течение года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 8. | Развивающие часы чтения по четвергам «Сказка по четвергам» | постоянно |  | Воспитатели |  |
| 9. | Экскурсия в библиотеку, запись в библиотеку. | в течение года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 10. | Оформление библиотеки детского сада. Реставрация книг | в течение года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 11. | Организация литературных викторин и конкурсов для детей дошкольного возраста («Вечная мудрость народных сказок» и т.д.) | ежемесячно |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 12. | Дни общения в библиотеке «Я с книгой открываю мир» | в течение года |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 13. | Принять участие в областном семинаре-консультации по теме «Эффективные механизмы введения ФГОС ДО: образовательная область «Развитие речи дошкольников» (ознакомление детей дошкольного возраста с художественной литературой) | февраль 2015 |  | Руководители ДОУ |  |
| 14. | Конкурс детского рисунка «Моя любимая сказка» | 2 квартал 2015 |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 15. | Секция на августовской конференции «Приобщение детей дошкольного возраста к чтению художественной литературы» | Август 2015 |  | Руководители ДОУ |  |
| 16. | Фестиваль детской книги «Добрый мир любимых книг» | 3 квартал 2015 |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 17. | Издание буклета «Как помочь ребенку полюбить чтение» | август 2015 |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 18. | Создание на сайте МДОУ странички «Воспитываем читателя» | 3 квартал 2015 |  | Руководители ДОУ |  |
| 19. | Конкурс «СемьЯ и книга» (самая читающая семья) | август 2015 |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 20. | Вечер семейного чтения «Золотая книжная полка» | Сентябрь 2015 |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 21. | Мониторинг читательской компетентности и читательской активности дошкольников | Январь 2015, декабрь 2015 |  | Руководители ДОУ Воспитатели |  |
| 22. | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет | В течение года |  | . Руководители ДОУ |  |
|  | Для общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 1. | «Час семейного чтения» |  | в течение год |  | Руководители ОУ Классные руководители Сотрудники библиотек |
| 2. | Развивающие часы чтения «Сказка по четвергам» для начальных классов |  | в течение год |  | Руководители ОУ Классные руководители Сотрудники библиотек |
| 3. | Организация литературных викторин, конкурсов, вечеров для детей и родителей |  | в течение год |  | Руководители ОУ Классные руководители Сотрудники библиотек |
| 4. | Проведение консультаций, практикумов для родителей по организации детского чтения дома |  | в течение год |  | Руководители ОУ Классные руководители Сотрудники библиотек |
| 5. | Часы родительской грамотности: |  | «Читающие родители – читающий ребёнок» |  | Руководители ОУ Классные руководители Сотрудники библиотек |
| 6. | Районный этап областного Конкурса школьных сочинений, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |  | март-апрель 2015 |  | Отдел образования Руководители ОУ |
| 7. | Районный этап областного конкурса чтецов стихотворений «Строки, опаленные войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |  | 2 декада апреля 2015 |  | Отдел образования Руководители ОУ |
| 8. | Создание на сайте школы web-странички «Воспитываем читателя» |  | сентябрь 2015 |  | Руководители ОУ |
| 9. | Участие в районном этапе областного Конкурса буктрейлеров (слайд-фильмы, видеоролики и т.д.) «Книги, объединяющие поколения» |  | октябрь 2015 |  | Отдел образования Руководители ОУ |
| 10. | Участие в районном этапе областного Конкурса «СемьЯ и книга» (Самая читающая семья) |  | сентябрь-ноябрь 2015 |  | Отдел образования Руководители ОУ |
| 11. | Участие в областном Форуме «Роль художественной литературы в становлении личности XXI века» |  | ноябрь 2015 |  | Руководители ОУ Преподаватели русского языка и литературы Библиотекари |
| 12. | Мониторинг читательской компетентности и читательской активности дошкольников |  | Январь 2015, декабрь 2015 |  | Руководители ОУ |
| 13. | Размещение информации о ходе реализации проекта в сети Интернет |  | В течение года |  | Руководители ОУ |