| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | «Спортивный стиль» |
| 1.2. Информация о руководителе проекта и членах регионального проектного офиса | Руководитель проекта (руководитель муниципального проектного офиса): Ясавкина Екатерина Алексеевна, заведующая методическим кабинетом отдела образования администрации Земетчинского района тел. 8415521457, e-mail: zem_rono@mail.ru |
| 1.3. Участники проекта | Образовательные организации Земетчинского района. Проект охватывает обучающихся с 1 по 11 класс пилотных образовательных организаций. |
| 1.4. Сроки реализации | сентябрь 2016 - май 2018 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», - Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013, - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., - «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы». |
| 2.2. Актуальность Проекта | Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с личностно - мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит в последующем вся деятельность, способствующая раскрытию потенциала личности. Любой здоровый человек, а молодой - особенно, является фундаментальной ценностью для общества и государства. Формирование здорового образа жизни членов общества имеет первостепенное значение для прогрессивного демографического развития. Сохранение и укрепление здоровья нации во многом определяется отношением каждого индивидуума к своему здоровью. Таким образом, считаем актуальным проект «Спортивный стиль», главным ориентиром которого является личность школьника, имеющая устойчивую мотивацию к сохранению, укреплению собственного здоровья, здоровому образу жизни и активно включенная в пропагандистскую работу по вовлечению сверстников в активные занятия физической культурой и сдачу нормативов комплекса ГТО. |
| 2.3. Цель Проекта | Разработка и апробация модели организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников в общеобразовательных организациях Земетчинского района. |
| 2.4. Задачи Проекта | Задачи проекта: - Изучить существующие модели организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ в общеобразовательных организациях Земетчинского райна; - разработать пакет методических материалов по внедрению в ОО модели организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников; - апробировать модель организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников в пилотных общеобразовательных организациях; - создать в пилотных ОО школьный детский актив, который возьмет на себя организационную и пропагандистскую работу по вовлечению сверстников в активные занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни, продвижению комплекса ГТО; - организовать проведение внутришкольных, муниципальных и областных, всероссийских соревнований, спартакиад, турниров, фестивалей на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников; - разработать положение о присвоении наиболее активным школьникам-участникам проекта общественных званий: активист «ЗОЖ»; волонтер «ГТО»; инструктор по спорту; - провести мониторинг успешности проекта; - тиражировать положительный опыт физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников через СМИ, педагогические сообщества, сайт школы, школьную газету. |
| 2.5. Содержание Проекта | Направления деятельности по реализации проекта: В области обучения и воспитания: - внедрение модели организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников, имеющих устойчивую мотивацию к сохранению, укреплению собственного здоровья, здоровому образу жизни и активно включенных в пропагандистскую работу по вовлечению сверстников в активные занятия физической культурой и сдачу нормативов комплекса ГТО. В области практики: - проведение мотивационных, пропагандистских мероприятий, круглых столов, конкурсов, лекций, способных повлиять на мотивацию школьников к сохранению, укреплению собственного здоровья, здоровому образу жизни и активному включению в пропагандистскую работу по вовлечению сверстников в активные занятия физической культурой и сдачу нормативов комплекса ГТО. В области методики: - создание областного электронного методического банка положительного опыта физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников. В области межотраслевого сетевого сотрудничества: - участие работе межведомственных координационных и совещательных советов, а также организационных комитетов для решения задач или рассмотрения вопросов для согласованных действий при решении определенного круга задач проекта. Этапы реализации проекта: 1. Подготовительный этап: разработка проекта, разработка нормативно - правовой базы (приказы, положение, методические рекомендации, дорожная карта и т.д.), проведения экспресс - диагностики с целью изучения существующих моделей организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ в общеобразовательных организациях района и выявления отношения школьников к здоровому образу жизни; 2. Основной этап: вовлечение всех заинтересованных участников (детей, родителей, учителей), создание детского актива ОО, проведение рекламных акций, участие в областных, всероссийских конкурсах, фестивалях, организация спортивных мероприятий и дней здоровья; 3. Завершающий этап: проведение мониторинга реализации проекта в образовательных организациях области, определение перспектив развития проекта, подготовка и издание сборника материалов по работе образовательных организаций в рамках проекта. |
| 2.6. Планируемые показатели эффективности | Эффективность проекта определяется: - Увеличение количества ОО, имеющих сертификат «Пилотная школа регионального проекта «Спортивный стиль»; - массовостью участников проекта (количество обучающихся; количество родителей и жителей социума, вовлечённых в проект; количество инструкторов-общественников); - уровнем достижений команд каждого класса (группы) образовательного учреждения (первенство классов-команд) и т.д. Показатели эффективности: - Количество специалистов пилотных ОО, занятых в системе физического воспитания и физкультурно-оздоровительной работы, прошедших повышение квалификации по вопросу организации физкультурно-оздоровительной работы по формированию ЗОЖ на основе волонтерского движения, с участием школьников-общественников в общеобразовательных организациях – 90 %; - Количество обучающихся пилотных ОО, охваченных физкультурно-оздоровительными, массовыми мероприятиями – 90%. - Количество обучающихся пилотных ОО, охваченных физкультурно-оздоровительными мероприятиями в каникулярное время – 60%. - Доля обучающихся пилотных ОО, получивших общественные звания: активист «ЗОЖ»; волонтер «ГТО»; инструктор по спорту – 5% . - Количество проведенных соревнований, физкультурно-спортивных праздников, конкурсов на школьном уровне – 6-7 в четверть; - Повышение результативности участия команд школьников пилотных ОО в спортивных соревнованиях районного, городского, регионального уровня. |